## Project Planning
Sprint | Task ID | Task Description | Responsible | Deliverable | Type | Status
S1 | T1 | Analyse du problème métier | Khalid | Rapport analyse | Analysis | Done
S1 | T2 | Modèle clés Redis | Khalid | Schéma données | Design | Done
S2 | T3 | Script Lua réservation atomique | Anas | redis_client.py | Development | Done
S2 | T4 | TTL + Sweeper | Anas | app.py | Development | Done
S3 | T5 | Paiement idempotent | Anas | confirm logic | Development | Done
S3 | T6 | KPI + métriques Redis | Khalid | metrics logs | Monitoring | Done
S4 | T7 | Simulation clients concurrents | Anas | simulate_clients.py | Testing | Done
S4 | T8 | SAFE vs UNSAFE test | Khalid | scenario_concurrency.py | Testing | Done
S4 | T9 | Rapport final | Khalid | PDF Report | Documentation | Done